## Procestrin og ressourcer
NOPII gennemførsel af funktionsudbud vedr. "Medicin håndtering"
Ressource estimat til gennemførsel af udbuddet.
Ressourcebehov er estimeret i mandetimer.
Der tages forbehold for kompleksiteten i udbuddet, hvor bl.a. antallet af spørgsmål/svar og tilbud vil have direkte indflydelse på tidsforbruget.
Der forudsættes en central styregruppe i udbudsperioden. Styregruppens timer er ikke opgjorte.
De fælles funktioner "tovholder for udbudsproces" og "administrativ projektleder" forudsættes finansieret efter 31/12 hvor NOPII projektet lukker ned.
Tovholderrollen for udbud og administrative opgaver er to forskellige opgavetyper, der forudsætter at der er et nært samarbejde mellem disse to parter, og at disse har et indgående kendskab til hele Nopii projektet.
De deltagende kommuner bidrager med min. 1 fast projektdeltager i projektgruppen. Nødvendige fagspecifikke kompetencer skal herudover være til rådighed i udbudsperioden hos alle de deltagende kommuner.
Projektgruppe timer er opgjort som enkelt persons timer (dvs. hvad hvert enkel kommune skal bidrage med).
Procestrin efter den 31/12 2014 er under den røde markering.
Procestrin i udbuddet Tovholder for udbudsproces: Hjørring Kommune | Hjørring Kommune timer | Styregruppe/ beslutningskompetence | NOPII Projektgruppe | NOPII Projektgruppe timer | Administrativ projektleder | Administrativ projektleder timer
Udbudsgrundlag/kravspecifikation udarbejdes | 90 |  | Deltagelse i arbejdsgrupper/ udarbejdelse af materiale | 50 | Sparring med tovholder. Administration af arbejdsgruppens arbejde | 50
Sammenskrivning af udbudsmateriale | 105 |  | Gennemlæsning og godkendelse af udbudsmateriale | 24 | Sparring med CLL og tovholder | 50
Kommunal høringsperiode |  | Udarbejdelse af sagsfremstilling | Udarbejdelse af decentrale sagsfremstillinger | 10 | Tovholder for udarbejdelse af central sagsfremstilling | 24
Tilretning af udbudsmateriale | 40 | Godkendelse af materiale | Godkendelse af materiale | 20 | Sparring med CLL og tovholder | 20
Udarbejdelse af EU-bekendtgørelse | 1
Upload af udbudsmateriale på kommunale hjemmesider | 1 |  | Alle kommuner sørger selv for at uploade til egne hjemmesider | 1 | Behov for koordinering af opgaven, eventuelle leverandørhenvendelser m.m. | 1
Eventuel offentliggørelse i lokalaviser |  |  | Kommunal opgave | 1 | Evt. behov for fælles annonce. Koordinering af kommunernes offentliggørelse | 2
Registrering af spørgsmål samt udarbejdelse af udkast til svar | 50 | Godkendelse af spørgsmål | Udarbejdelse af svar på spørgsmål, afhængig af mængden om omfang af spørgsmål, vil der være behov for møder og e-mail korrespondance | 10 | Samling af projektgruppe, udarbejdelse af eventuel fremstilling til styregruppe. Arbejde med tovholder vedr. koordinering af besvarelser, hvilke kommuner bidrager med hvilke kompetencer | 50
Møder i projektgruppen for drøftelse/godkendelse af svar på indkomne spørgsmål | 12 | Godkendelse af spørgsmål | Udarbejdelse af svar på spørgsmål, afhængig af mængden om omfang af spørgsmål, vil der være behov for møder og e-mail. Forventer 1 ugentligt møde og korrespondance | 12 | Samling af projektgruppe, udarbejdelse af eventuel fremstilling til styregruppe | 12
Officiel spørgefrist på udbud | 1
Tidsfrist for besvarelse af spørgsmål | 12 |  |  |  | Arbejde med tovholder vedr. bevarelser | 12
Tilbudsfrist | 1
Første screening af indkomne tilbud | 60 |  |  |  | Samarbejde med tovholder vedr. gennemlæsning af indkomne tilbud | 60
Udsendelse af indkomne tilbud | 8 |  | Gennemlæsning af indkomne tilbud (varighed 1 dag pr. tilbud) | 37 | Koordinering af projektgruppens gennemlæsning | 8
Møde i projektgruppen, godkendelse af evt. afvisninger samt fælles evaluering af indkomne tilbud, indstilling til kommunerne | 24 | Godkendelse af anbefaling | Tilbudsevaluering og udarbejdelse af anbefaling til kommunerne | 24 | Indkaldelse til tilbudsevaluering. Referent i forbindelse med tilbudsevaluering | 24
Kommunale beslutning og kontrakttildeling |  | Godkendelse af sagsfremstilling | Anbefaling og sagsfremstilling | 15 | Udarbejdelse af central anbefaling og sagsfremstilling til kommunerne | 24
Udarbejdelse og udsendelse af underretningsbreve | 37 |  | Gennemlæsning og godkendelse af underretningsbreve | 8 | Arbejde med tovholder vedr. underretningsbreve | 37
Standstill periode Risiko: indkomne klager, tid 1-2 ugers arbejde x 37 timer | 74 | Underretning vedr. klager | Dialogmøder med afviste leverandører | 8 | Risiko: indkomne klager. Samarbejde med tovholder vedr. svarskrivelser og koordinering af eventuelle aktindsigtssager | 74
Klargøring af kontrakt til underskrift | 16 |  | Kommunal opgave |  | Sparring med kommuner vedr. udarbejdelse af enkelte kontrakter | 16
Kontraktunderskrivning i kommunerne |  |  | Kommunal opgave |  |  | 0
Implementeringen påbegyndes Opstartsmøde med leverandør | 8 |  | Forberedelse og afholdelse af opstartsmøder med leverandør |  | Forberedelse og afholdelse af opstartsmøder med leverandør | 8
Officiel kontraktstart |  |  | Kommunal opgave
Udarbejdelse af EU-bekendtgørelse om kontrakttildeling | 2 |  |  |  | Samarbejde med tovholder vedr. udarbejdelse af bekendtgørelse | 1
Udarbejdelse af udbudsrapport jf. EU-udbudsdirektiv. | 8 |  |  |  | Samarbejde med tovholder vedr. udarbejdelse af bekendtgørelse | 5
Timer pr. deltager | 550 |  |  | 220 |  | 478
Timer efter 31/12 2014 | 355 |  |  | 146 |  | 378
Administrative fælles funktioner som skal finansieres af de deltagende kommuner (355+378):
Anvendt timesats incl. overhead kr. 500,00 | 366500

## Tidsplan for udbuddet
Gantt diagram | [27 empty] | Farvekoder
[29 empty] | = | Proces
Projekt titel: NOPII Medicinprojekt | [28 empty] | = | Evt. møde
Projekt start: 04.09.2013 | [28 empty] | = | Møde
Projekt slut: Uge 35 2015 | [28 empty] | = | Milepæl
[29 empty] | = | Ferieperiode
| 2014 | [13 empty] | 2015 | [35 empty] | Ansvarlig
Projektets delprocesser / Uge | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Udbudsgrundlag/kravspecifikation udarbejdes | [50 empty] | Arbejdsgrupper
Sammenskrivning af udbudsmateriale | [50 empty] | Ann
Kommunal høringsperiode | [50 empty] | Projektgruppen
Tilretning af udbudsmateriale | [50 empty] | Ann
Udarbejdelse af EU-udbudsbekendtgørelse | [50 empty] | Ann
Upload af udbudsmateriale på kommunernes hjemmesider | [50 empty] | Ann
Evt. offentliggørelse i lokalaviser | [50 empty] | Projektgruppen
Registrering af spørgsmål samt udarbejdelse af udkast til svar | [50 empty] | Ann/Charlotte
Officiel spørgefrist på udbuddet
Evt. møde i projektgruppen for drøftelse/godkendelse af svar på indkomne spørgsmål | [50 empty] | Ann/Charlotte
Tidsfrist for besvarelse af spørgsmål
Tilbudsfrist
Første screening af indkomne tilbud, herunder identifikation af ikke-konditionsmæssige tilbud | [50 empty] | Ann/Charlotte
Udsendelse af indkomne tilbud tilprojektgruppen med evalueringsvejledning | [50 empty] | Ann/Charlotte
Møde i projektgruppen, godkendelse af evt. afvisninger samt fælles evaluering af indkomne tilbud, indstilling til kommunerne | [50 empty] | Charlotte
Kommunal beslutning om kontrakttildeling | [50 empty] | Projektgruppen
Udarbejdelse og udsendelse af underretningsskrivelser | [50 empty] | Ann
Standstill periode
Klargøring af kontrakt til underskrift | [50 empty] | Ann/Charlotte
Kontraktunderskrift i kommunerne og leverandør | [50 empty] | Projektgruppen
Implementeringsproces påbegyndes | [50 empty] | Ann/Charlotte
Officiel kontraktstart
Udarbejdelse af EU-bekendtgørelse om kontrakttildeling | [50 empty] | Ann
Udarbejdelse af udbudsrapport jf. EU's udbudsdirektiv | [50 empty] | Ann
Milepæle
M1, Godkendt udbudsmateriale
M2, Udbud offentliggøres
M3, Tilbudsfrist
M4, Kommunal beslutning om kontrakttildeling
M5, Kontrakt tildelt
M6, Kontraktstart